Projeto pluviógrafo.  
  
Aluno (a) Bolsista: Ana Clara

Aluno (a) colaborador: Jonas Henrique Nascimento

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Atividade a ser desenvolvida | mês | | | | | | | |
| Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro |
| 01 | Levantamento de opções e organizações gerais de todo o projeto |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 02 | Estudo de opções – Análise de circuitos e sistemas |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 03 | Levantamento de modelos de baterias ideais |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 04 | Construir sistema de coleta de dados simples |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 05 | Construir sistema de registro de informações simples |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 06 | Aprimoramento dos sistemas desenvolvidos |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 07 | Construir sistema de processamento de dados coletados |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 08 | Experimentação prática 1 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 09 | Experimentação prática 2 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 10 | Desenvolvimento final e implementação de todo o sistema |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 11 | Publicar na Semana de Ciência e tecnologia os resultados obtidos |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 12 | Elaborar relatório final |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 13 | Produzir material de divulgação científica |  |  |  |  |  |  |  | X |

11. Plano de trabalho do(a) bolsista colaborador